**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Проект ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB404008AF6E0FD0A1C8B8DBDD3DDD79F7B5607690D55C485D598EEB4B6AQ8O3D) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB405E05B90252D4A0C5E0D6DB34D62CAAEA3B2BC7DC561F1A16D7AA0B6F8BA8025F42Q5OCD) администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 24.09.2015 № 822-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования А.Г.Табаков

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**муниципального образования**

**Ленинский сельсовет**

**Оренбургского района Оренбургской области**

**от 26.09.2018г. № 587-п**

**Муниципальная программа**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургский район |
| Соисполнители Программы | МП «Благострой» МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |
| Подпрограммы Программы | 1. «Дорожное хозяйство»;  2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами;  3. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов комму-нальной инфраструктуры»;  4. «Развитие в сфере благоустройства территории»;  5. «Социальная поддержка граждан»;  6. «Обеспечение жильем молодых семей»;  7. «Развитие физической культуры и массового спорта»; |
| Цели Программы | Создание комфортных условий, социальной поддержки для жизнедеятельности населения на территории МО Ленинский сельсовет. |
| Задачи Программы | - реализация общественно значимых проектов в интересах сель-ских жителей;  - повышение уровня комплексного обустройства объектами соци-альной и инженерной инфраструктуры поселения;  - повышение безопасности дорожного движения;  - обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хо-зяйства поселения;  - обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;  - определение деятельности органов местного самоуправления в области природоохранных мероприятий;  - социальная поддержка граждан и молодых семей;  - развитие на территории физической культуры и массового спорта; |
| Целевые индикаторы Программы | общие в целом для Программы:  - строительство автомобильных дорог местного значения;  - ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры;  - увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;  - противопожарное опахивание лесополос;  - улучшение качества работ по благоустройству территории поселения;  - обеспечить социальную поддержку граждан;  - оборудовать спортивные площадки; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общие в целом для Программы:  -объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет тыс. рублей (прогноз), в том числе на реализацию подпрограмм и по годам:  **1**. **«Дорожное хозяйство»:** 2019г. – 5200,00 тыс. руб.  2020г. – 5200,00 тыс. руб.  2021г. – 5200,00 тыс. руб.  2022г. – 5200,00 тыс. руб.  2023г. – 5200,00 тыс. руб.  2024г. – 5200,00 тыс. руб.  **2. «Пожарная безопасность»:**  2019г. – 50,00 тыс. руб.  2020г. – 50,00 тыс. руб.  2021г. – 50,00 тыс. руб.  2022г. – 50,00 тыс. руб.  2023г. – 50,00 тыс. руб.  2024г. – 50,00 тыс. руб.  **3**. **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:** 2019г. – 100,00 тыс. руб.  2020г. – 100,00 тыс. руб.  2021г. – 100,00 тыс. руб.  2022г. – 100,00 тыс. руб.  2023г. – 100,00 тыс. руб.  2024г. – 100,00 тыс. руб.  **4. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:** 2019г. – 150,00 тыс. руб.  2020г. – 150,00 тыс. руб.  2021г. – 150,00 тыс. руб.  2022г. – 150,00 тыс. руб.  2023г. – 150,00 тыс. руб.  2024г. – 150,00 тыс. руб.  **5. «Развитие в сфере благоустройства территории»:**  2019г. – 3000,00 тыс. руб.  2020г. – 3000,00 тыс. руб.  2021г. – 3000,00 тыс. руб.  2022г. – 3000,00 тыс. руб.  2023г. – 3000,00 тыс. руб.  2024г. – 3000,00 тыс. руб.  **6.** **«Социальная поддержка граждан»:** 2019г. – 132,00 тыс. руб.  2020г. – 132,00 тыс. руб.  2021г. – 132,00 тыс. руб.  2022г. - 132,00 тыс. руб.  2023г. – 132,00 тыс. руб.  2024г. – 132,00 тыс. руб.  **7. «Обеспечение жильем молодых семей»:**  2019г. – 100,00 тыс. руб.  2020г. – 100,00 тыс. руб.  2021г. – 100,00 тыс. руб.  2022г. – 100,00 тыс. руб.  2023г. – 100,00 тыс. руб.  2024г. – 100,00 тыс. руб.  8**. «Развитие физической культуры и массового спорта»:**  2019г. – 150,00 тыс. руб.  2020г. – 150,00 тыс. руб.  2021г. – 150,00 тыс. руб.  2022г. – 150,00 тыс. руб.  2023г. – 150,00 тыс. руб.  2024г. – 150,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | общие в целом для Программы:  - достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;  - построить автомобильные дороги местного значения;  - увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;  - наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;  - улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решение вопросов местного значения;  - ремонт водопровода;  - улучшение качества работ по благоустройству территории поселения;  - обеспечить социальную поддержку граждан;  - оборудовать спортивные площадки;  - эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами. |

**1. Характеристика проблемы программы**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Создание условий для устойчивого развития территории является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность и благосостояния граждан.

Формирование модели устойчивого и эффективного развития сельской территории является основной целью государственной политики, [Концепцией](garantF1://2073544.1000) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2024 года ([распоряжение](garantF1://2073544.0) Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р), [федеральной целевой программой](garantF1://70319016.10000) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» ([постановление](garantF1://70319016.0) Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598).

**2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельской территории в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- строительство дорог местного значения;

- обеспечение деятельности в сфере национальной экономики;

- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;

- обеспечение деятельности в сфере социальной политики

Сроки реализации подпрограммы – 2019–2024 годы. Этапы реализации не выделяются.

**3. Перечень и описание программных мероприятий**

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен совокупностью основных мероприятий и описаний подпрограммных мероприятий согласно таблице № 1.

**4. Ожидаемые результаты реализации программы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;

- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решение вопросов местного значения;

- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно таблице № 2, основными из которых являются:

- ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой;

- улучшение качества работ по благоустройству территории поселения;

- улучшение качества жизни незащищенных слоев населения;

-увеличение вовлекаемости граждан в развитие физической культуры и спорта.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену

в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги;

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов муниципального образования, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности администрации муниципального образования сельского поселения средства, на содержание которых учитываются в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы». Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом поселения на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей программой, заказчик программы вносит в нее соответствующие изменения.

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности ресурсного обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 3,4.

**6. Механизм реализации, система управления реализацией программы**

**и контроль хода ее реализации**

Механизм реализации программы основан на принятии администрацией муниципального образования сельского поселения решений в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления района, органами государственной власти Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

**7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы**

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в достижении ее ожидаемых результатов.

**8. Методика оценки эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход выполнения программы (подпрограммы) и выработать правильное управленческое решение.

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными программными (подпрограммными) значениями.

Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы (подпрограммы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы (подпрограммы).

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целевых значений показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) (результативность);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств);

3) комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы).

1. Расчет результативности, из них:

1.1) Расчет результативности по установленным программой (подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится по формуле:

****, где:

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы (подпрограммы) (проценты);

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора);

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение показателя (индикатора).

1.2) В целом общий расчет результативности реализации программы (подпрограммы) проводится по формуле:

, где:

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, степень достижения запланированных результатов программы (подпрограммы) оценивается как неудовлетворительная.

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств) производится по следующей формуле:

, где:

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию программы (подпрограммы) в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если полнота использования бюджетных средств П и значение показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше 75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как удовлетворительная;

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше 75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не удовлетворительная.

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е, где:

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) (проценты);

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) (проценты);

П – полнота использования бюджетных средств (проценты);

Для комплексной оценки эффективности реализации программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая;

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как средняя;

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как низкая.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской

территории муниципального

образования Ленинский

сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области

на 2019-2024 годы»

Таблица №1

**Перечень и описание основных мероприятий**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2019 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»** | | | | | |
| 1 | Развитие и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования |  | 2019-2024 |  |  |
|  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция дороги по ул. Ленинская 2200 м | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ремонтные работы по замене дорожного покрытия ул. Сакмарская | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ремонтные работы по замене дорожного покрытия ул. Губернская | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ремонтные работы по замене дорожного покрытия ул. Лазурная | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ремонтные работы по замене дорожного покрытия ул. Тополиная | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ремонт дороги по ул. Молодежная | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Ремонт дороги по пер. Советский | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д  по ул.Садовая | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2020 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Устройство щебеночного покрытия по  ул.Рабочая | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2021 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д  ул.Степная | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2022 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д  ул.Степные огни | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2023 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия а/д  ул.Механизаторов, пер. Сверный | Администрация МО Ленинский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2024 г | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  | **Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | |
| 1 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности |  | 2019-2024 | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета |
| 2 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков |  | 2019-2024 | Формирование земельных участков для последующего предоставления на торгах для жилищного строительства, коммерческих целей и предоставления многодетным гражданам | Увеличение количества земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам |
| **Подпрограмма 4.** **«Развитие в сфере благоустройства территории»** | | | | | |
| 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов:  1) работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов;  2) работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах. | Администрация МО Ленинский сельсовет  -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе | 2019-2024 | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | 1. Площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов.  2. Площадь территории, подлежащая барьерной дератизации |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов:  1) работы по уборке дорог в зимнее время;  2) работы по грейдерованию и отсыпки ПГС дорог. | Администрация МО Ленинский сельсовет  -подрядные орга-низации, привле-каемые к выпол-нению мероприя-тий Программы на конкурсной основе | 2019-2024 | -обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда по автомобильным дорогам | 3. Общая площадь дорог, подлежащая уборке в зимнее время года.  4. Общая площадь, подлежащая грейдерованию и отсыпкой ПГС. |
| 3 | Обеспечение села уличным освещением. | Администрация МО Ленинский сельсовет  Ресурсоснабжающие организации | 2019-2024 | повышение освещенности улично-дорожной сети | 5. Количество улиц, охваченных уличным освещением.  6. Общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению.  7. Объем электрической энергии по уличному освещению. |
| 4 | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов:  1) осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах;  2) работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов.  3) Ликвидация несанкционированных свалок  4) Уменьшение количества безнадзорных животных | Администрация МО Ленинский сельсовет  -подрядные орга-низации, привле-каемые к выпол-нению мероприя-тий Программы на конкурсной основе | 2019-2024 | - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;  -устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций  - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов;  - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении;  -предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - увеличение площади цветочного оформления; | 8. Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах.  9. Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности.  11. Количество установленных урн и скамеек  12. Количество установленных аншлагов, номерных знаков |
| 5 | Содержание мест захоронения | МП «Благострой» |  |  | 10. Площадь благоустроенных мест захоронения (кв. м) |

Таблица №2

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области**

**на 2019 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| отчетный (базовый) 2017 год | текущий 2018 год | очередной 2019  год | первый 2020  год планового периода | второй 2021  год планового периода | третий 2022  год планового периода | 2023 год завершения действия программы | 2024 год завершения действия программы |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»** | | | | | | | | | |
|  | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»** | | | | | | | | | |
|  | Опахивание лесополос | м | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|  | **Подпрограмма 3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. | 10 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. | - | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | - | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |

Сведения

о целевых индикаторах (показателях) Программы и их значениях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) |  |
| единица измерения | | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | Разработка документации по планировке территории элементов планировочной структуры поселения | единиц | | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4. | Внесение изменений в генеральный план | единиц | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 5. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки |  | |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 6. | Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Установление границ ЗОУИТ | единиц | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Установление границ территориальных зон | единиц | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица № 3

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | очередной 2019 год | первый 2020 год планового периода | второй 2021 год планового периода | третий 2022 год планового периода | Четвертый 2023 год  планового периода | 2024 год заверше-ния дей-ствия про-граммы |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МП** | **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель (ГРБС)** | **615** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»*** |  | **615** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОС | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии |  | **615** | 04 | 09 | 8520000000 | 240 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 |
| ОС | ***Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 3. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** |  | **615** | 04 | 12 | 85 1 00 00000 | *240* | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОС | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности |  | **615** | 04 | 12 | 85 1 00 00000 | *240* | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОС | Проведение государственного кадастрового учета объектов недвижимости |  | **615** | 04 | 12 | 85 1 00 00000 | *240* | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОС | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков |  | **615** | 04 | 12 | 85 1 00 00000 | *240* | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОС | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков |  | **615** | 04 | 12 | 85 1 02 00000 | *240* | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ***ПМП*** | ***Подпрограмма 5.***  ***«Развитие в сфере благоустройства территории»*** | **Администрация МО Ленинский сельсовет (ГРБС)** | **615** | 05 | 03 | 8560190000 | 240 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| ОС | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов: |  | **615** | 05 | 03 | 8560190000 | 240 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| *М* | *работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов;* |  | **615** | *05* | *03* | 8560190000 | *240* | *5,00* | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| *М* | *работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах.* |  | **615** | *05* | *03* |  |  | *15,00* | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| ОС | Обеспечение сел уличным освещением. |  | **615** | 05 | 03 | 8560390000 | 244 | 2985,00 | 2985,00 | 2985,00 | 2985,00 | 2985,00 |
| ОС | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *М* | *осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Ликвидация несанкционированных свалках* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Уменьшение количества безнадзорных животных* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность»*** | ***Админи-страция МО Ленин-ский сель-совет (ГРБС)*** | **615** | 03 | 10 | 8590000000 | 240 | 50,00 | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *М* | *работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» за счет всех источников финансирования**

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | очередной 2019 год | первый 2020 год планового периода | второй 2021 год планового периода | третий 2022 год планового периода | четвертый 2023 год планового периода | 2024 год заверше-ния дей-ствия програм-мы |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»** | **Всего, в том числе** |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»*** | ***Всего, в том числе*** | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства районного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| собственные средства бюджета поселения | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»*** | ***Всего, в том числе*** | 26000,00 | 5503,2 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства бюджета поселения | 26000,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |
| ***Подпрограмма 6.»***  ***«Развитие в сфере благоустройства территории»*** | **Всего, в том числе** | 15000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 15000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |

**Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом**

**и земельными ресурсами»**

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Ленинский сельсовет |
| Соисполнители | нет |
| Цель подпрограммы | повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления; |
| Задачи подпрограммы | обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности;  выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет;  оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;  осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью;  формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на:  - обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения;  - повышение инвестиционной привлекательности территории; |
| Целевые показатели (индикаторы) | количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета;  количество объектов, подлежащих независимой оценки;  количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав;  количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны);  количество предоставленного имущества в собственность;  количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже;  количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц;  количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;  количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета  МО Ленинский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2024 годов, могут быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2019-2024 годы.  2019 год составляет – 20,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 20,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2020 год составляет – 20,0тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 20,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2021 год составляет – 20,0тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 20 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2022 год составляет -20,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –20,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2023 год составляет -20,0 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 20,0 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет;  увеличение доли объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано;  сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих документов и отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям;  вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;  -пополнение доходной части бюджета поселения;  -повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения. |

1. Характеристика проблемы

Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 № 171-ФЗ полномочия по распоряжению земельными участками передано на поселенческий уровень.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальная собственность.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития муниципального образования.

Одним из средств повышения эффективности использования и развития муниципальной собственности является оптимизация ее структуры. Реализуя это направление, необходимо сокращать часть муниципального имущества, не используемого (невостребованного) для выполнения закрепленных за органом местного самоуправления полномочий.

Эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, расположенных в границах поселения, не может быть осуществлено без построения целостной системы учета таких объектов, а также их правообладателей.

Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям поселения.

Одним из важнейших стратегических направлений является вовлечения максимального количества земельных участков, находящихся в собственности поселения, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории поселения, в гражданско-правовой оборот.

Одной из главных проблем, препятствующих реализации законодательных актов в области регулирования земельно-имущественных отношений, является недостаточная возможность внедрения на практике новых эффективных экономических механизмов в сфере управления недвижимостью в связи с отсутствием достоверных сведений о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости.

Решение проблем, связанных с решением вопросов земельно-имущественных отношений программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- неэффективное использование средств бюджета поселения, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы

Цели муниципальной подпрограммы:

- повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления;

-повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования земельных ресурсов, муниципальной собственности;

-выполнение бюджетного задания по сбору неналоговых платежей в местный бюджет;

- оформление правоустанавливающих документов на пользование земельными участками, на праве собственности, аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- осуществление приватизации муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью;

- формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, ориентированной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории.

Сроки реализации подпрограммы – 2019–2024 годы. Этапы реализации не выделяются

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

- увеличение доли объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет;

- увеличение доли объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано;

- сокращение количества объектов, не имеющих технических и право подтверждающих документов и отвечающих предусмотренным для поселения полномочиям;

- вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

- пополнение доходной части бюджета поселения;

- повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Механизм реализации подпрограммных мероприятий производится согласно установленному механизму реализации программы.

В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы, в соответствующей сфере деятельности, может вносить предложения по уточнению перечня мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, затрат, а также механизма реализации подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления поселения.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в увеличении неналоговых доходов бюджета поселения.

Дополнительным эффектом реализации подпрограммы станет активизация рынка земли и недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих решений по распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости, находящимися в собственности поселения.

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»**

(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие и ремонт сети автомобильных дорог общего  пользования |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Ленинский сельсовет |
| Соисполнители | - проектные и дорожно-строительные организации  (на конкурсной основе) |
| Цель | - Расширение улично-дорожной сети поселения с улучшенным  покрытием  -сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных  дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние существующей сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее ее развития |
| Задачи | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог  общего пользования;  - повышение безопасности дорожного движения, снижение  аварийности на автомобильных дорогах общего пользования;  - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных  автомобильных дорог общего пользования; |
| Целевые показатели (индикаторы) | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета  МО Ленинский сельсовет | Финансирование Подпрограммы за счет средств  местного бюджета осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в решении Совета депутатов  о местном бюджете на соответствующий год.  Расходы могут изменяться согласно изменениям стоимости работ.    2019 год составляет – 5200,00тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб.  средства местного бюджета 5200,00 тыс. руб.,  иные источники – 0,0 тыс. руб.  2020 год составляет 5200,00 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб.  средства местного бюджета 5200,00тыс. руб.,  иные источники – 0,0 тыс. руб.  2021 год составляет 5200,00 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб.  средства местного бюджета 5200,00 тыс. руб.,  иные источники – 0,0 тыс. руб.  2022 год составляет 5200,00 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб.  средства местного бюджета 5200,00 тыс. руб.,  иные источники – 0,0 тыс. руб.  2023 год составляет 5200,00 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,  средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб.  средства местного бюджета 5200,00 тыс. руб.,  иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | - снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет,  не соответствующих нормативным требованиям |

Раздел 1. Характеристика проблемы.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети муниципального образования Ленинский сельсовет. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

В отличии от других видов транспорта автомобильный- наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент- автомобильная дорога- доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ленинский сельсовет по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирования общего экономического развития прилегающих территорий;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесённого материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит:

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров,

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на ГСМ, снижению износа транспортных средств, повышения производительности труда),

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса,

- повышению транспортной доступности,

- сокращению дорожно-транспортных происшествий,

- улучшению экологической ситуации.

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития сельского поселения.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на перевозки.

Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего пользования из-за хронического недофинансирования находится в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние части дорог поселения по своим параметрам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспортным потокам.

Улучшение состояния сети дорог позволит уменьшить транспортно-эксплуатационные затраты владельцев грузового и легкового транспорта.

В муниципальном образовании Ленинский сельсовет 54% дорог местного значения грунтовые,16 % с щебеночным и гравийным покрытием. И только 30 процентов покрыты асфальтом.

Практически на всех автомобильных дорогах отсутствует ливневая канализация.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов.

Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объединения мероприятий в программу, без единого комплекса мероприятий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит выполнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его технического уровня.

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два основных применяемых варианта решения проблемы: текущее планирование со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сроком реализации 3-5 лет.

Текущее планирование основано на деятельности по реализации годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную стратегию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в ущерб достижению стратегических целей, стоящих перед дорожным хозяйством поселения.

Долгосрочное планирование основано на формировании комплексной подпрограммы развития дорожного хозяйства.

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффективностью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах развития дорожного хозяйства.

Необходимость разработки Подрограммы обусловлена инвестиционным циклом реализации дорожных проектов длительностью 3-5 лет, что требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум до пяти лет.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации подпрограммы».

Цели Подпрограммы - развитие дорожной сети муниципального образования Ленинский сельсовет, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышения безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Достижение данных целей обеспечивается за счёт решения следующих задач:

- обеспечение мер по сохранности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, а также мостовых и иных конструкций на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории муниципального образования Ленинский сельсовет;

- повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования.

- привлечение инвестиций из районного и областного бюджетов.

Срок реализации Подпрограммы – 2019-2024 годы. Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное содержание всей сети дорог и устройство улучшенного дорожного покрытия и тротуаров конкретной улицы или её участка.

3 . Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы выразится в снижении доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Ленинский сельсовет, не соответствующих нормативным требованиям.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в таблице № 2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице № 3, 4 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет как ответственный исполнитель подпрограммы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Ленинский сельсовет от 24.07.2014 № 320-п;

4) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом в ревизионную комиссию МО Ленинский сельсовет.

Администрации МО Ленинский сельсовет несет ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования;

- повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования;

- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой.

**Подпрограмма 5. «Развитие в сфере благоустройства территории»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие в сфере благоустройства территории» |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО Ленинский сельсовет |
| Соисполнители | - МП «Благострой»,  -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе  - Ресурсоснабжающие организации |
| Цель подпрограммы | Комплексное благоустройство и улучшение  внешнего вида территории муниципального  образования Ленинский сельсовет |
| Задачи подпрограммы | -Повышение качества жизни населения,  эстетического качества сельской среды,  -способствование формирования образа  современного села, сочетающего в себе  элементы новизны и привлекательности,  - повышение уровня благоустроенности |
| Целевые показатели (индикаторы) | Подпрограмма будет оцениваться  по следующим индикаторам и показателям:   1. Площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов. 2. Площадь территории, подлежащая барьерной дератизации. 3. Общая площадь дорог, подлежащая уборке 4. в зимнее время года. 5. Общая площадь, подлежащая грейдерованию и отсыпкой ПГС. 6. Количество улиц, охваченных уличным 7. освещением. 8. Общая протяженность улиц, подлежащая 9. уличному освещению. 10. Объем электрической энергии по уличному освещению. 11. Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах. 12. Общая площадь территории, подлежащая 13. кошению от сорной растительности. 14. Площадь благоустроенных мест захоронения (кв. м) 15. Количество установленных урн и скамеек 16. Количество установленных аншлагов, номерных знаков |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета  МО Ленинский сельсовет | Бюджетные ассигнования, предусмотренные  в плановом периоде 2019-2024 годов, могут  быть уточнены при формировании проектов Решений о бюджете поселения на 2019-2024 годы.  2019 год составляет тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета – 3000,00 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 3000,00 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2020 год составляет тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 3000,00 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –3000,00 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2021 год составляет -3000,00 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –3000,00 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2022 год составляет 3000,00 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –3000,00 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб.  2023 год составляет 3000,00 тыс. руб., в том числе:  средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета МО Оренбургский район – 0,0 тыс. руб. средства местного бюджета –3000,00 тыс. руб., иные источники – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | В результате выполнения Подпрограммы ожидается достижение следующих показателей результативности:  - обеспечение гарантированного  (осенне-зимний, весенний периоды) проезда  по автомобильным дорогам - повышение  освещенности улично-дорожной сети  - улучшение санитарного и экологического  состояния поселения;  - благоустройство и озеленение территории  с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания;  - устранение неблагоприятных ситуаций  в результате паводковых ситуаций  - привлечение населения к проблемам  благоустройства и озеленения территории  - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов;  - увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в сельском поселении;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - увеличение площади цветочного оформления; |

1. Характеристика проблемы

Подпрограмма «Развитие в сфере благоустройства территории» предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального образования Ленинский сельсовет

Реализация данной подпрограммы направлено на развитие благоустройства жителей сельского поселения. Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - [Конституции](garantf1://10003000.0/) Российской Федерации, поэтому благоустройство территории является приоритетной задачей для муниципалитета.

Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают нормальный уровень жизни. Создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей территории. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселка, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в домах, в общественных местах поселка. Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Сегодня большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия и организации, расположенные на территории сельского поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории необходимо принять комплексные решения, которые окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратят угрозу жизни и безопасности граждан, будут способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения благоустройства поселения. Анализ проведен по 3-м показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

*1.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения - Озеленение территории.*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Проблема недостаточного развития благоустройства и озеленения территории обусловлена недостаточным наличием собственных финансовых средств в бюджете муниципального образования. Значительная часть налогов, собранных с территории поселения перечисляется в бюджеты других уровней. Местные налоги составляют лишь два налога, земельный налог и налог на имущество физических лиц.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами систематически по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*2.Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения - Благоустройство территории.*

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, детских игровых площадок, места отдыхов. Благоустройством занимаются администрация муниципального образования и муниципальное предприятие «Благострой»

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2. Основные цели, задачи, сроки реализации программы

Целью реализации подпрограммы является комплексное благоустройство и улучшение внешнего вида территории муниципального образования Ленинский сельсовет.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по реализации мероприятий, направленных на комплексное благоустройство и озеленение территории. Срок реализации Подпрограммы – 2019- 2024 годы. Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с благоустройством территории, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей бюджета, то в пределах срока действия Подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100- процентное исполнение поставленных задач.

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Мероприятия подпрограммы разработаны исходя из необходимости решения задачи по комплексному благоустройству и озеленению территории муниципального образования Ленинский сельсовет с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством.

Мероприятия объединены в пять разделов в соответствии с их содержанием и направленностью.

Основной перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице № 1 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы выразится в повышении качества жизни населения через улучшение архитектурно-планировочного облика села, существующих зеленых зон для отдыха,.

5. Механизм реализации, система управления

реализацией подпрограммы и контроль хода ее реализации

Мониторинг хода реализации подпрограммы осуществляет Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет. Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы осуществляет глава муниципального образования.

Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет как ответственный исполнитель подпрограммы:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения подпрограммы (составление смет расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования подпрограммы);

2) обеспечивает подготовку документов для размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) проводит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО Ленинский сельсовет от 25.09.2015 № 822-п;

4) подготавливает отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом в ревизионную комиссию МО Ленинский сельсовет.

Администрации МО Ленинский сельсовет несет ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение реализуемых мероприятий подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму.

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Значимым результатом подпрограммы станет обеспечение слаженной работы систем жизнеобеспечения сельских населенных пунктов, создание комфортных условий проживания населения. Озеленение, благоустройство имеют в основном социальный эффект.

Реализация подпрограммы при полном ресурсном обеспечении позволит:

1) повысить уровень и качество жизни сельского населения на основе проведения работ по благоустройству и озеленению территории, организации уличного освещения;

2) обеспечить содержание дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;

8. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы и подпрограммных мероприятий осуществляется по методике, установленной настоящей программой

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |